## Slide 1: Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7
23. 10. 2019
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690
Ustavující zasedání
ŘV MAP II

## Slide 2: Program
Úvodní slovo
Představení projektu a činnosti Řídícího výboru MAP II
Představení jednotlivých členů Řídícího výboru MAP II
Schválení Statutu a Jednacího řádu Řídícího výboru MAP II
Volba předsedy a místopředsedy Řídícího výboru MAP II
Projednání složení a činnosti Pracovních skupin MAP II
Představení komunikačního plánu MAP II
Plán aktivit v rámci MAP II do konce 2019 a dál
Harmonogram zasedání Řídícího výboru MAP II do konce projektu
Různé, diskuse

## Slide 3: Úvodní slovo paní radní za školství a agendy MA 21, Mgr. Hany Šiškové

## Slide 4: Představení projektu
Hlavní cíl:
Zvýšit kvalitu školství na Sedmičce nebo minimálně k tomu přispět
Dílčí cíle:
Zapojit do hlavního cíle relevantní aktéry ze Sedmičky
Přispět k tomu, že zapojené školy budou strategicky plánovat
„Resuscitovat“ aktivity MAP 2016/2017
Zajistit udržitelnost aktivit projektu
Výstupy:
Aktualizovaný Strategický rámec MAP II schválený ŘV MAP II a RMČ
Akční plán min. do 2023
Vznik 6 odborných platforem, akce pro členy ŘV, pedagogy, rodiče, …

## Slide 5: Kdo se na tom podílí
Řídící výbor MAP II
Realizační tým MAP II
Pracovní skupiny

## Slide 6: Řídící výbor MAP II
    Řídící výbor projednává, připomínkuje, navrhuje a schvaluje:
    předsedu a místopředsedu Řídícího výboru MAP II
    složení pracovních skupin (PS)
    Statut a Jednací řád Řídícího výboru MAP II
    vizi, strategické cíle a prioritní oblasti rozvoje vzdělávání
    doporučení PS v rámci procesu aktualizace strategického rámce MAP
    aktualizaci analytické části MAP s vymezením problémových oblastí, schvaluje její finální verzi, doporučuje její projednání do Rady MČP7
    minimálně 1 x za 6 měsíců aktualizaci souladu investičních potřeb se strategickým rámcem MAP do roku 2023
    aktualizovanou implementační část, tj. konkrétní návrhy aktivit akčního plánu

## Slide 7: Složení ŘV MAP II

## Slide 8: Statut ŘV MAP II
upravuje působnost a předmět činnosti ŘV, postavení, práva a povinnosti členů ŘV, organizační zabezpečení činnosti ŘV
stanovuje povinné členy ŘV
členy výboru schvaluje RMČ (usnesení č. 0641/19-R)
v čele ŘV předseda a místopředseda
obsahuje popis činnosti realizačního týmu a pracovních skupin

## Slide 9: Návrh usnesení
Řídící výbor schvaluje Statut Řídícího výboru projektu
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690

## Slide 10: Jednací řád ŘV
upravuje přípravu, svolání průběh zasedání, hlasování apod.
harmonogram ŘV je schválen na 1. zasedání
zástup za člena (stejná práva)
účast hostů
ŘV je usnášeníschopný = nadpoloviční většina z celkem 28 členů
procedura písemného projednávání
zápis do 10 p. d. od konání ŘV

## Slide 11: Návrh usnesení
Řídící výbor schvaluje Jednací řád Řídícího výboru projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690

## Slide 12: Volba předsedy a místopředsedy ŘV Návrh usnesení
Řídící výbor schvaluje
na post PŘEDSEDKYNĚ, Mgr. Hanu Šiškovou,
a na post MÍSTOPŘEDSEDY, Ing. Matyáše Peterku,
Řídícího výboru projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690

## Slide 13: Pracovní skupiny
1. PS pro financování
2. PS pro rozvoj čtenářské gramotnosti a rozvoj potenciálu
každého žáka
3. PS pro rozvoj matematické gramotnosti a rozvoj
potenciálu každého žáka
4. PS pro rovné příležitosti
5. PS pro předškolní vzdělávání
6. PS pro cizí jazyky
PS 2., 3., 5., 6. průřezové téma = podpora digitální gramotnosti a začleňování ICT do procesu vzdělávání
v čele každé PS - garant pracovních skupin
zastoupeni aktéři formálního i neformálního vzdělávání nejen z oblasti školství, ale i sociální oblasti, IT, finanční gramotnosti, …

## Slide 14: Činnost pracovních skupin
připomínkování dokumentů (potřeby škol, analytické dokumenty, např. demografická studie vč. podnětů na jejich aktualizace), příp. diskuse v PS, přizvání odborníka (vč. zástupce z jiné PS)
aktualizace SWOT v dané oblasti
sběr kontaktů na odborníky v daném tématu
podněty na implementační aktivity zapojení konkrétních odborníků
výměna zkušeností v daném tématu s ohledem na konkrétní potřeby škol
spojení PS v případě zajímavých průřezových témat (cca 3 spojené za projekt)
výsledky průběžné evaluace projektu
podpora šíření informací o projektu - sdílení info na FB, odkazy na zajímavé odborné informace / weby / články / publikace / akce

## Slide 15: Seznam členů pracovních skupin
Pracovní skupina pro rovné příležitosti | 
Mgr. Skalková Jana, DiS. | BPS - Byznys pro společnost, z. s.
Bc. Sedlmeier Aleš | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Mgr. Rada František | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání | 
PaeDr. Jakoubková Věra | OSVČ
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Eklová Michaela | MŠ Na výšinách, ředitelka
Mgr. Valouchová Eliška | Člověk v tísni, o.p.s.
Patočková Lucie | ZŠ Tusarova

## Slide 16: Seznam členů pracovních skupin
Pracovní skupina pro cizí jazyky | 
Mgr. Juříček Jan | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Mrkusová Marie | ZŠ Plamínkové
PhDr. Zusková Markéta | AKCENT International House
Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka | 
Mgr. Růžičková Romana | ZŠ Korunovační
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Kafková Michaela | Kritické myšlení, z. s.
Mgr. Tesárková Radovana | Divadelní spolek Ty-já-tr
Mgr. et MgA. Hadravová Eva | Divadelní spolek Ty-já-tr

## Slide 17: Seznam členů pracovních skupin
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka | 
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Marušková Petra | ZŠ Korunovační
Mgr. Antonová Anna | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Pracovní skupina pro financování | 
Mgr. Hejnic Jiří | MČ Praha 7, zastupitel
Mgr. Kuběnová Michaela | MŠ U Uranie
Mgr. Kroupa Jan | České centrum fundraisingu, z.s.
Mgr. Kettner Bohumil | FZŠ a MŠ U Studánky
Tesárek Petr | Divadelní spolek Ty-já-tr

## Slide 18: Návrh usnesení
Řídící výbor schvaluje složení pracovních skupin projektu
Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690
dle předloženého návrhu

## Slide 19: Odborný tým MAP II
Mgr. Michaela Svobodová, hlavní manažer projektu
Markéta Kuldová, odborný garant plánování a znalostních kapacit, strategického plánování a implementace, koordinátor implementačních aktivit MŠ / ZŠ
Mgr. Petra Dobiášová, odborný garant evaluace a monitoringu
Bc. Sylva Svobodová, metodik pracovních skupin
Ing. Monika Dolejšová, odborný garant komunikace

## Slide 20: Komunikační plán MAP II
Kdy? | Co? | O čem?
Zahájení realizace projektu | internetové stránky https://www.praha7.cz/temata/operacni-programy/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/ Facebook https://www.facebook.com/mapIIpraha7 letáky | zahájení projektu výstupy z MAP I obsazení PS
Zpracování MAP | internetové stránky Facebook (vč. MČP7, MČ Troja) regionální periodika (Hobulet, časopis Troja) letáky | průběžné informace výstupy SWOT3 analýz
Strategický rámec | internetové stránky Facebook letáky | průběžné informování a představení výstupů z jednotlivých fází zpracování
Výstupy minimálně | celkem 4 novinové články / rok 1 tisková zpráva po aktualizaci MAP | 1 tisková beseda nebo jiná forma setkání s novináři po aktualizaci MAP konzultace plánu

## Slide 21: Komunikační nástroje
seznamy a adresáře
elektronická komunikace
osobní komunikace
telefonická komunikace
webová stránka https://www.praha7.cz/temata/operacni-programy/op-vyzkum-vyvoj-a-vzdelavani/
sociální sítě https://www.facebook.com/mapIIpraha7
sdílený disk
média
veřejné akce
letáky

## Slide 22: Návrh usnesení
Řídící výbor bere na vědomí Komunikační plán projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690 dle předloženého návrhu.

## Slide 23: Aktuální stav realizace MAP II
sběr potřeb škol (osobní setkání x dotazník)
vyhodnocení realizace aktivit MAP I
I. setkání pracovních skupin
ustavující platforma pro PS pro rovné příležitosti
realizované další akce
setkání školních koordinátorů
seminář Dobrá škola pro všechny
workshop Změna financování regionálního školství
síťování aktérů působících ve vzdělávání

## Slide 24: Plánované aktivity
4. a 18. 11. 2019 - úvod do supervize pro ředitele a pedagogy
19. 11. 2019 - seminář k problematice GDPR
29.- 30.11. 2019 - Veletrh MAP pořádaný SKAV
4. 12. 2019 - workshop ke strategickému plánování
10. 12. 2019 - společné setkání ředitelů MŠ / ZŠ / SŠ
01 / 2020 - I. setkání garantů pracovních skupin
01 / 2020 - II. setkání pracovních skupin
01 / 2020 - 2. zasedání ŘV MAP II
02 / 2020 - II. setkání školních koordinátorů
aktualizace demografické studie Prahy 7; síťování odborníků; ...

## Slide 25: Plánované aktivity - podněty aktérů
syndrom vyhoření
pracovněprávní problematika
komunikace rodič - škola
kritické myšlení
spolupráce s OSPOD, PPP apod.
pro rodiče - jak pomoci řešit problémy jejich dětí?
manažerský mentorink
třídní kolektiv a jak jej budovat a udržovat
školská sociální práce
akce pro výchovné poradce / preventisty
sdílení zkušeností vedoucích jídelen, družin apod.
pro zřizovatele – seminář s ČŠI / sdílení dobré praxe s MČ Praha X

## Slide 26: Harmonogram zasedání ŘV
2020 | 2021 | 2022
23. ledna | leden | leden
14. května | květen | květen
5. listopadu | listopad | 
V případě naléhavé potřeby schválení materiálu / dokumentu / …
proběhne hlasování písemnou procedurou.

## Slide 27: Návrh usnesení
Řídící výbor schvaluje harmonogram zasedání
Řídícího výboru projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II – správní obvod Praha 7,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690
dle předloženého návrhu

## Slide 28: Různé
doplnění adresáře pedagogů dle předmětů vyučování
prolink z webů zapojených subjektů na web MAP II
Diskuse:
očekávání zapojených aktérů od MAP II
konkrétní přínosy projektu
doporučení pro realizační tým

## Slide 29: Děkujeme za pozornost.