## Slide 1: Místní akční plány rozvoje vzdělávání II - správní obvod Praha 7
23. 1. 2020
Reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690
2. zasedání ŘV MAP II

## Slide 2: Program
Úvodní slovo
Pokrok v realizaci projektu MAP II
Agregovaný popis potřeb škol v území Prahy 7 a spolupráce s PS MAP II
Návrh zadání zpracování analytických podkladů pro aktualizaci MAP
Plán aktivit v rámci MAP II do 30. 6. 2020 a další plány
Doplnění/aktualizace členů PS MAP II - schválení ŘV MAP II
Propagační aktivity MAP II
Nastavení průběžného vyhodnocování projektu MAP II
Různé, diskuse

## Slide 3: Úvodní slovo paní radní za školství a agendy MA 21, předsedkyně ŘV MAP II Mgr. Hany Šiškové

## Slide 4: Pokrok v realizaci projektu
etablování pracovních skupin
doporučení a podněty členů PS
pravidelná setkání garantů PS
popisy potřeb škol (další sběr podzim 2021)
agregovaný popis potřeb škol
plnění indikátorů projektu – akce pro školy (GDPR, supervize pro ředitele / pedagogy)
průběžné vyhodnocování projektu

## Slide 5: Agregovaný popis potřeb škol v území Prahy 7 a spolupráce s PS MAP II
V čem konkrétně školám můžeme pomoci?
vzdělávání – podpora nadaných dětí / podpora manažera školy
sdílení dobré či špatné praxe včetně síťování partnerů
sdílení pozic napříč školami (pedag. i nepedag.)
více kvalitních asistentů pedagoga
stabilní sbor kvalifikovaných pedagogických pracovníků
zajištění administrativy a nepedagogických pracovníků
dostatečné finanční ohodnocení všech pracovníků
větší zapojení a komunikace s rodiči
nastavení obsahu spolupráce PPP
finanční prostředky na ICT technologie, nákup pomůcek a vybavení včetně vybudování odpočinkových zón pro žáky / pedagogy, revitalizace školních knihoven atd.
investice do budov a venkovních prostor
Notes: V čem jsou školy úspěšné?
Otázky na které školy odpovídaly v rámci sběru potřeb škol? V čem by se mohly zlepšit?
V čem konkrétně jim můžeme pomoci?
Nastavení obsahu spolupráce PPP – nejen školní zralost, ale i profesní testování

## Slide 6: Spolupráce v rámci PS MAP II „matematická gramotnost“
propojování přírodovědných předmětů – možnost pilotovat v rámci MAP II
vytvoření stálé platformy pro tematicky zaměřená společná setkávání a sdílení praxe
možnost náslechů v hodinách pro učitele matematiky
podpora motivace a zájmu žáků o matematiku (hl. 2. stupeň)
pozitiva a negativa výuky Hejného matematiky (1. a 2. stupeň)
didaktické pomůcky a možnosti jejich nákupu z MAP a sdílení napříč školami

## Slide 7: Spolupráce v rámci PS MAP II „předškolní vzdělávání“
navýšení platového ohodnocení vedení MŠ
snížení kapacit v MŠ na 24 dětí/třída
společná setkání, sdílení dobré praxe, vzájemné hospitace apod. – podpora zvýšení kvality pedagogické praxe na MŠ
nárůst počtu dětí s OMJ
potřeba sdíleného logopeda a speciálního pedagoga – systémové řešení

## Slide 8: Spolupráce v rámci PS MAP II „cizí jazyky“
spolupráce napříč školami
jazykové olympiády (inspirace ze zahraničí) - zapojení žáků s nižší úrovní znalosti jazyka
návrh na realizaci veletrhu „Dne jazyků“ (26. 9.)
exkurze do zahraničních firem
návrh na úhradu jazykových certifikátů
podpora zahraničních výjezdů a výměnných pobytů
partnerské školy - partner MČ Praha 7
možnosti přirozeného kontaktu žáků s cizím jazykem
výjezdy učitelů cizího jazyka
stínování učitelů
Notes: Partnerské město:
Nový Bělehrad (Bělehrad), Serbia
Nové Mesto (Bratislava), Slovakia
Rieti, Italy
Teramo, Italy

## Slide 9: Spolupráce v rámci PS MAP II „čtenářská gramotnost“
ČG = napříč všemi obory lidské činnosti
potřeba kvalitních školních knihoven včetně obnovy knižního fondu
sdílení zkušeností včetně výběru vhodné a kvalitní literatury,
nabídka náslechů - FF UP, Zatlanka
čtečky, tablety v rámci digitalizace
využívání deskových her
kritické myšlení + práce s nadanými žáky – podnět pro realizaci v MAP II
Notes: Možnost využití externích náslechů

## Slide 10: Spolupráce v rámci PS MAP II „financování“
Možnosti financování: granty, komerční firmy, donoři, MČP7, oslovení rodičů (nejen finance, ale i služby), spolky rodičů
Prioritizace potřeb, bližší popis, časová dotace, finanční náklady, identifikace možného zdroje
Dotace na venkovní zahrady - sdílení zkušeností MŠ U Uranie, Nadace Proměny

## Slide 11: Spolupráce v rámci PS MAP II „rovné příležitosti“
nárůst logopedických komplikací
vysoká naplněnost tříd MŠ – omezení individuálního přístupu
děti/žáci ze sociálně slabých rodin
rezervy v práci s nadanými žáky
mimoškolní aktivity a jejich financování
spolupráce s poradenskými institucemi
Notes: Možnost využití externích náslechů

## Slide 12: Spolupráce v rámci PS MAP II společná témata
komunikace s rodiči včetně zapojení rodičů ze sociálně nepodnětného prostředí
spolupráce s PPP
nedostatečné platové ohodnocení pedagogů / provozních pracovníků
investiční potřeby / úpravy venkovních prostor
vysoká míra administrativy
podpora škol při přípravě investičních záměrů

## Slide 13: Návrh zadání zpracování analytických podkladů pro aktualizaci MAP
analýza současného stavu obyvatelstva (cizinci, sociálně ohrožené skupiny, OZP, rodiny s dětmi, senioři)
analýza demografických procesů (především porodnost, úmrtnost, migrace)
demografická prognóza budoucího počtu obyvatel
plánování potřebných kapacit MŠ, ZŠ, sociálních a zdravotnických služeb v návaznosti na budoucí vývoj

## Slide 14: Návrh zadání zpracování analytických podkladů pro aktualizaci MAP
identifikace organizací zájmových a volnočasových aktivit včetně jejich potřeb
identifikace sociálních a poradenských služeb pro rodiny včetně jejich potřeb
analýza strategických dokumentů
financování vzdělávacích, sociálních, zdravotnických služeb
Notes: Sociodemografická studie MAP I – červen 2016 – realizováno pouze pro školy zřizované MČ P7
Doporučené opakování za 3 – 4 roky = 2020 nebo v případě, kdy se objeví nepředvídaná okolnost – např. změna územního plánu, velký developer, se kterým se nepočítalo, či jiná změna, která ovlivní atraktivnost zdejšího bydlení a škol.
Mezi lety 2001 – 2015 – největší nárůst počtu obyvatel pro Praze 5 (v rámci vnitřních MČ)
Populace MČ Praha 7
Za nárůstem je patrná především migrace a následné zvýšení porodnosti. je díky nižšímu podílu seniorů oproti hl. městu Praze mladší. Na 100 dětí do 15 let zde připadá 111 seniorů. – srov. HMP 124
Na 1 matku žijící v MČ Praha 7 připadá v průměru 1,48 narozených dětí (průměr za poslední 3 roky), což je více než v hl. m. Praze, a obdobné jako v celé ČR.

## Slide 15: Plán aktivit v rámci MAP II do 30. 6. 2020 a další plány
Strategické plánování aktivit škol | 5. 2. 2020
Žákovské parlamenty | 12. 2. 2020
Setkání školních koordinátorů | 18. 2. 2020
Řečové poruchy ovlivňující (nejen) vzdělávání | 20. 2. 2020
Seznámení se školskou sociální prací | 9. 3. 2020
Práce zástupce ředitele školy | 12. 3. 2020
Kulatý stůl na téma Školská sociální práce | 30. 3. 2020
Výuka spotřebitelské a finanční gramotnosti | 15. 4. 2020
Poruchy autistického spektra | 23. 4. 2020
Legislativa a kontrola ČSI | 03 / 2020

## Slide 16: Další plánované aktivity MAP II
Další semináře a workshopy Hravá matematika, badatelsky orientované vzdělávání, STEM Prevence syndromu vyhoření Kariérové poradenství na školách | Seminář pro zřizovatele - ČSI Podpora výuky ICT ve školách Spolupráce s Akademií Libchavy | 03 / 2020 a dále
Navázání spolupráce s MAP II v jiných regionech |  | 
Fokusní skupiny – předškolní vzdělávání, cizí jazyky, mat. a čt. gramotnost |  | 03 / 2020
Prioritizace potřeb |  | 05 / 2020
Zpracování analytických podkladů Vyhodnocení SR MAP I Vyhodnocení ročního akčního plánu 2017/18 Aktualizace SWOT analýzy z MAP I | Demografická studie Výstupy fokusních skupin Agregovaný popis sběru potřeb Analýza výročních zpráv škol 2015 / 18 | 09 / 2020
1. aktualizace SR MAP |  | 01 / 2021
Roční akční plán rozvoje vzdělávání 2020 / 21 |  | 11 / 2020

## Slide 17: Doplnění/aktualizace členů PS MAP II
Pracovní skupina pro rovné příležitosti | 
Mgr. Skalková Jana, DiS. | BPS - Byznys pro společnost, z. s.
Bc. Sedlmeier Aleš | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Mgr. Rada František | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Zápotocká Aneta | Centrum Locika, z.ú.
Mgr. Titěrová Kristýna | META, o.p.s.
Pracovní skupina pro předškolní vzdělávání | 
PaeDr. Jakoubková Věra | OSVČ
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Eklová Michaela | MŠ Na výšinách, ředitelka
Mgr. Valouchová Eliška | Člověk v tísni, o.p.s.
Patočková Lucie | ZŠ Tusarova

## Slide 18: Doplnění/aktualizace členů PS MAP II
Pracovní skupina pro cizí jazyky | 
Mgr. Juříček Jan | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Hořejší Anna | ZŠ Plamínkové
Mgr. Procházková Radmila | AKCENT International House
PhDr. Moraová Hana | OSVČ
Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka | 
Mgr. Kaderka Michal | Gymnázium Na Zatlance
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Kafková Michaela | Kritické myšlení, z. s.
Mgr. Tesárková Radovana | Divadelní spolek Ty-já-tr
Mgr. et MgA. Hadravová Eva | Divadelní spolek Ty-já-tr

## Slide 19
Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka | 
Mgr. Veleta Richard | NPI ČR
Volfová Kateřina | OSVČ, digitální gramotnost
Mgr. Marušková Petra | ZŠ Korunovační
Mgr. Antonová Anna | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Mgr. Sedláková Monika | ZŠ Strossmayerovo náměstí
Pracovní skupina pro financování | 
Mgr. Hejnic Jiří | MČ Praha 7, zastupitel
Mgr. Kuběnová Michaela | MŠ U Uranie
Mgr. Kroupa Jan | České centrum fundraisingu, z.s.
Mgr. Kettner Bohumil | FZŠ a MŠ U Studánky
Tesárek Petr | Divadelní spolek Ty-já-tr
Doplnění/aktualizace členů PS MAP II

## Slide 20: Návrh usnesení
Řídící výbor schvaluje aktualizované složení pracovních skupin projektu Místní akční plány rozvoje vzdělávání II
- správní obvod Praha 7,
reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011690
dle předloženého návrhu

## Slide 21: Propagační aktivity MAP II
LOGO MAP II

## Slide 22: Propagační aktivity MAP II
https://www.praha7.cz/MAPII

## Slide 23: Propagační aktivity MAP II
https://www.facebook.com/mapIIpraha7

## Slide 24: Propagační aktivity MAP II
SDÍLENÝ DISK – GOOGLE DRIVE

## Slide 25: Propagační aktivity MAP II
regionální periodika – Hobulet, MČ Troja
bulletin MAP II
tisková zpráva
tisková konference / beseda s novináři
odkaz na webu škol
závěrečná konference

## Slide 26: Nastavení průběžného vyhodnocování projektu MAP II
nastavení organizační struktury RT
spolupráce v rámci pracovních skupin
plnění komunikačního plánu
plnění cílů / priorit
vyhodnocování plnění akčních plánů 2020 / 21; 2021 / 2022
2. popis potřeb škol – podzim 2021
hodnocení vzdělávacích aktivit a jejich přínosů a dopadů
vyhodnocení vzdělávacích aktivit účastníky

## Slide 27: Různé, diskuse

## Slide 28: Děkujeme za pozornost a těšíme se na setkání 14. května 2020.
Realizační tým projektu MAP II