**Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 14. 12. 2021 od 14:30 hod.** |
| Místo konání: | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS), Romana Růžičková (RR), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MS |
| Příloha: | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **úterý 11. 1. 2022 od 14:30 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (dle situace) viz kalendář + 18. 5. 2022 - závěrečné setkání | MS/MK/RR | Podzim 2021 | V realizaci |
| zajištění 7. ŘV – program a pozvánky (občerstvení, prostor – Korunka – dle situace, cedule, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení ŘV, další podklady,  úvodní slovo – pro HŠ body zašleme dle dohody  hosté ……… + zapojení PS ………. (Fotky)  termín dalšího ŘV – 9. 6. 2022 | MS/MK/RR | 06/2022 | v přípravě |
| personální změny: žádné trvalé jen lektoři/mentoři (nový školník, Přichystal 2022)  ŠKOR – ukončení – 30 měsíců, PS – 32 měsíců, zbytek 36 měsíců | MS/MK/RR | 11/2021 | průběžně |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN | MS/personální | 12/2021 | průběžně |
| finální zpráva FG ke schválení ŘV - zveřejnit | MS | 11. 11. 2021 | splněno |
| realizace FG s rodiči – další možný termín (2 x realizace) – výstup – zpráva, další postup – pokračování - tradice | PD/RR/MS/SS | 01/2022 | v realizaci |
| vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP + aktualizace SR (SPR MČ – návrh vypořádání připomínek PD) – schválení ŘV per rollam + RMČ/ZMČ (podklad pro HŠ) | MS/PD + všichni | 12/2021 | Splněno – chybí ZMČ |
| monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení | PD/MS | 07/2022 | v přípravě |
| zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.) | PD/MS | 08/2022 | v přípravě |
| zveřejnění podkladů projektu na webu | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| plán akcí – archeologie/dějepis – po 16. 10. akce pro děti/následně pedagogy, vycházka s geobotanikem – jaro 22, branná výchova (ZŠ Tusarova a ZŠ Bratrská) 02/2022 | MS/MK/RR | 9. 2. 2022 branná výchova | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů | MK + školy | Průběžně | v realizaci |
| HOBULET – přebírání příspěvků z FB MAP – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument=podněty | SS + všichni | 10. v měsíci | průběžně |
| Tisková beseda s novináři (např. Učitelské noviny) – aktualizace MAP – zapojení Kaderky (+ odd. kom.) | všichni | 02/03 - 2022 | v přípravě |
| Akce pro ředitele 3. – 4. 6. 2022 | MK/RR/MS/SH | 05/2022 | Něco jiného? |
| zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání (pohádková Mat a Fy, rozvoj podnikavosti atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Rozárka, Hejného matematika pro rodiče, 3D tisk (Rada nebo Průša nebo Konopa) + robotika, výstava Rychta – 3D tisk | MS/MK/RR | 2022 | průběžně |
| dotační zpravodaj | RR | 01/2022 | průběžně |
| Materiály do ZMČ/Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.) | MS/HŠ/SH | 12/2020, pak cca 3x ročně | průběžně |
| Pozn.:  - Aktualizace SR MAP – projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz strategie 2023 vzd.), komun. Plán – naplnění!!!, aktualizace SR – projednání PS  Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. | RR/MS/KST (p. Vokuš) | průběžně | v realizaci |
| Darovací smlouvy na vypůjčené pomůcky školám z 2020 | Všichni + Vlaďka | 05/2022 | v přípravě |
| Realizace dalšího ročníku čtenářského maratonu (zapojení procházek)/den jazyků – úhrada části nákladů dle situace, akce pro MŠ – den s Andersenem | PS ČG | 2022 | v přípravě |
| autorské beseda – recipročně za realizaci akce Paměti národa (TR)?? | Ty-já-tr, RR/MS/MK | 2022 | V přípravě |
| Aktualizace info ze sběru potřeb škol – rozeslání karet škol (ZŠ Plamen – poslední) | RR/MS/MK | 01/2022 | V přípravě |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO | HŠ + Pražák | průběžně | ???? |
| Příprava ZoR a ŽoP   * Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky pro rodiče), Podklady ke mzdám, Kompletace, texty, přílohy, Výkazy práce po měsících – NE * Pozn. Produkty polytechn. vzd. (máme 3D tisky, Elixír) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid) | RR/MK/MS/MV | 2022 | v přípravě |
| Příprava MAP III   * Návrhy PS (povinné + PS vedení škol) * Oslovení škol * Povinné přílohy projektu + souhlas MHMP * Publicita MAP III | všichni | 01/2022 | v přípravě |
| Strategická porada – představení výstupů MAP II a konceptu MAP III v návaznosti na sebehodnotící zprávu | MS/PS/RR/MK | 12/2021 | v přípravě |
| Setkání předsedů školských rad (setkávání zástupců zřizovatele + zp. vazba, prezentace výstupu na Výboru VSPZ | ŠR – SS/LČ  Spolky - MAP | 01-22 | v přípravě |
| Odlišení spolků a ŠR – např. Hobulet | MS/RR/SS | 12/2021 | splněno |
| Prezentace pilotního ověřování středního článku řízení – schůzka V. Srb – možnosti zapojení | SH/HŠ/SS | 11/2021 | Zatím zrušeno |

**Výstupy PS předškolní vzd.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
|  |  |  |

**Výstupy PS Cizí jazyky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |

**Financování**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
|  |  |  |

**Výstupy PS MG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Návrh „únikovky“ - e-mail s oslovením pedagogů pro garanta | RT | jaro 2022, příprava od 01/2022 |

**Výstupy PS ČG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Tisková beseda s novináři v rámci MAP – zpracování podkladů | RT |  |

**Výstupy PS Rovné příležitosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Pozn.: PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání |  |  |