**Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 8. 2. 2022 od 14:30 hod.** |
| Místo konání: | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Hana Šišková (HŠ), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MS |
| Příloha: | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **úterý 15. 3. 2022 od 14:30 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (dle situace) viz kalendář – nejbližší setkán garantů 3. 2. 18 hod. (návaznost na strategii 2030 P7 + set pracovních skupin + 18. 5. 2022 - závěrečné setkání) | MS/MK/RR | 02-03/2022 | V realizaci |
| zajištění 7. ŘV – program a pozvánky (občerstvení, prostor – Korunka – dle situace, cedule, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení ŘV, další podklady,  úvodní slovo – pro HŠ body zašleme dle dohody  hosté ……… + zapojení PS ………. (Fotky)  termín dalšího ŘV – 9. 6. 2022, v mezičase schvalování per rollam.   * Agregovaný popis potřeb škol (připomínky do 28. 2. + následně Pochmanová * zpráva - fokusky s rodiči (NE) – pro info * tabulky SR MAP – nové dle Postupů – neschvalovat – jen pro info * měkká část SR MAP + AP 2022/2023 (vstupy – vyhodnocení MAP I, aktuální potřeby škol 2021, fokusky tematické a rodičovské, Strategie 2030 P7) | MS/MK/RR | 06/2022 | V realizaci |
| personální změny: žádné trvalé jen lektoři/mentoři (pro polytechniku),  nový školník od 01/2022 Drobilič – Letohradská/ propojení OIVZ – kontrola topení apod.  Přichystal 2022 – 02/2022  odchod pí Antonové  PS – prodloužení v ŽoZ (kvůli MG – ÚNIKOVKA)  ŠKOR – ukončení – 30 měsíců, PS – 32 měsíců, zbytek 36 měsíců  Změna projektu – převod peněz na projektové řízení/podporu krizového řízení v rámci škol (nejen školení, ale i metodická podpora – metodika krizového řízení pro p. o. MČ i MČP) – Přichystal + viz výše + facoši | MS/MK/RR | 05/2022 | průběžně |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN | MS/personální | 02/2022 | průběžně |
| realizace FG s rodiči - zpráva, další postup EDU7 – pokračování – tvorba tradice – vyhodnocení + využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - pozitivní vliv na rodiče | PD/RR/MS/SS | 02/2022 | v realizaci |
| monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení | PD/MS | 07/2022 | v přípravě |
| zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.) | PD/MS | 08/2022 | v přípravě |
| zveřejnění podkladů projektu na webu | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| plán akcí – archeologie/dějepis V podstatě jde o interaktivní workshopy pro MŠ - pro děti, takže bychom to musely stihnout ještě v MAP II a pak jednorázový nebo set několika seminářů pro učitele 1. stupně a dějepisáře, případně další zájemce, o možnostech inovativní výuky nejstarších dějin ve světle moderních poznatků a propojování s ostatními humanitními i přírodovědnými předměty  polytechnika (pohádková Mat a Fy, rozvoj podnikavosti atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Rozárka, Hejného matematika pro rodiče (Rada nebo Průša nebo Konopa) + robotika) s Rozárkou, MŠ U Uranie, LMŠ, pohybová výchova – LMŠ  komunikace s rodiči – Hoskovcová  ZUŠ – komunikace s agresívními dětmi - Sixta  mediální výchova - Vokuš | MS/MK/RR | Do 07/2022 | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů  identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III | MK + školy | Průběžně | v realizaci |
| HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty  Brožura shrnují medailony škol | SS/RR + všichni | 10. v měsíci | průběžně |
| Akce pro ředitele 2. 6. od 16 do 17 hod. porada, poté volný program (Marianeum) – od 17 i OVPŘ | HŠ | 13. 1. 2022 |  |
| dotační zpravodaj | RR | 01/2022 | průběžně |
| Materiály do ZMČ/Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.) | MS/HŠ/SH | cca 3x ročně | průběžně |
| Aktualizace SR MAP  projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz sSrategie 2023 vzd.), projednání PS, ŘV, ne/pedagogové, rodiče, obyvatelé P7 (nejen přes web i všechny FB, TZ, MČ, mobilní rozhlas – skupina Chci plánovat Sedmičku, Hobulet apod.  AP 2022/2023  Schválení ŘV, informace RMČ/ZMČ  Tisková beseda s novináři, resp. odborný panel – aktualizace MAP - zapojení odd. kom., řízení škol, Beduin apod.  *Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.*  *PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.* | Všichni + KST (p. Vokuš) | 06/2022 | v realizaci |
| Realizace dalšího ročníku čtenářského maratonu (zapojení procházek)/den jazyků – úhrada části nákladů dle situace, akce pro MŠ – den s Andersenem – propojení aktivit s Parkem U Vody – schůzka o ORPV – Baru, zapojení MŠ i ZŠ – techničtější zaměření čtení a realizace Stromovka, U Vody, Tyjátr, Podhoubí pro MŠ apod. | PS ČG, B. Ernestová a spol. | 03/2022 | v přípravě |
| akce Paměti národa (TR) | Ty-já-tr, RR/MS/MK | 2022 | MAP III |
| Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol | RR/MS/MK | 02/2022 | probíhá |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO | HŠ + Pražák | průběžně | MAP III |
| Příprava ZoR a ŽoP - závěrečné   * Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky pro rodiče), Podklady ke mzdám, Kompletace, texty, přílohy, Výkazy práce po měsících – NE * Pozn. Produkty polytechn. vzd. (máme 3D tisky, Elixír) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid) | RR/MK/MS/MV | 2022 | v přípravě |
| Příprava MAP III   * Návrhy PS (povinné + PS vedení škol) * Oslovení škol * Povinné přílohy projektu + souhlas MHMP * Publicita MAP III | všichni | 01/2022 | probíhá |
| Strategická porada – představení výstupů MAP II a konceptu MAP III v návaznosti na sebehodnotící zprávu | MS/PS/RR/MK | 12/2021 | splněno |
| Setkání předsedů školských rad (setkávání zástupců zřizovatele + zp. vazba, prezentace výstupu na Výboru VSPZ) – další postup | SS/LČ | 02-03/2022 | probíhá |
| Podklady pro zajištění vzniku spolků – prověřeno právníkem CM III – další postup | řeší TR v CM III | 03/2022 | probíhá |
| Prezentace pilotního ověřování středního článku řízení – schůzka V. Srb – setkání HŠ | HŠ | 01/2022 | probíhá |

**Výstupy PS předškolní vzd.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Čtenářský maraton – zapojení i MŠ |  |  |

**Výstupy PS Cizí jazyky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Den jazyk 2022/Olympiáda v AJ pro 1. stupeň |  |  |

**Financování**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| MŠ U Uranie – Školkohraní – možnost individuální dotace od MČ |  |  |

**Výstupy PS MG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Návrh „únikovky“ - e-mail s oslovením pedagogů pro garanta (DPP, kancelářské potřeby hrazené z MAP) | RT | jaro 2022, příprava od 01/2022 |

**Výstupy PS ČG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Tisková beseda s novináři v rámci MAP – zpracování podkladů | RT |  |

**Výstupy PS Rovné příležitosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
|  |  |  |