**Zápis z porady realizačního týmu MAP II a III (RT MAP II a III)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 19. 7. 2022 od 14:30 hod.** |
| Místo konání:  | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MKr |
| Příloha:  | prezenční listina z RT, Přílohy k projektu MAP 3 |
| Další jednání RT: | **úterý 16. 8. 2022 od 14:30 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ | Všichni dle potřeby | 31. 8. – náhradní termín – chceme pravidelně? | V realizaci |
| Rozpuštění ŘV schválení per rollam* zpráva - fokusky s rodiči – nebude schvalována – pouze zveřejnění
* tabulky SR MAP – nové dle Postupů – neschvalovat – jen pro info a ke kontrole – pokud budou změny, potřeba schválit
* měkká část SR MAP + AP 2022/2023 (vstupy – vyhodnocení MAP I, aktuální potřeby škol 2021, fokusky tematické a rodičovské, Strategie 2030 P7)
 | MKr/MK/RR | 06 - 09/2022 | V realizaci |
| Personální změny: 07/22 – výkaz pouze KrálInzerát – školník? – dotaz Gotfriedová (úklid)Změna projektu – navýšení lektorů a členů PS – proběhlo, schváleno – promítnout do přehledu čerpání | SH, RR, MK | 07/2022 | průběžně |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN  | MKr/personální | 08/2022 | průběžně |
| setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - pozitivní vliv na rodiče | všichni | 09/2022 | připraveno |
| monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení | PD/MKr | 09/2022 | v přípravě |
| zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.), per rollam schválení | PD/MS | 09/2022 | v přípravě |
| zveřejnění podkladů projektu na webu | MKr/RR | průběžně | v realizaci |
| plán akcí – polytechnika – Sedláková ozoboti v ASmediální výchova – Vokuš – 26. 5.  | MKr/MK/RR | Do 07/2022 | Proběhlo – promítnout do ZZor |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogůidentifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III | MK + školy | Průběžně | v realizaci |
| HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podnětyBrožura shrnují medailony škol – ZzoR +Metodika práce v adaptačních skupinách | SS/RR + všichni | 10. v měsíci | průběžně |
| Akce pro ředitele 21. 6. od 16 do 17 hod. – doplnit prezenčku | RR | 08/2022 |  |
| dotační zpravodaj | RR | 08/2022 | průběžně |
| materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu | RR návrh | Do 30. 9. 2022 |  |
| Aktualizace SR MAP projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz Strategie 2023 vzd.), projednání PS, ŘV, ne/pedagogové, rodiče, obyvatelé P7 (nejen přes web i všechny FB, TZ, MČ, mobilní rozhlas – skupina Chci plánovat Sedmičku, Hobulet apod.AP 2022/2023Schválení ŘV, informace RMČ/ZMČTisková beseda s novináři, resp. odborný panel – aktualizace MAP - zapojení odd. kom., řízení škol, Beduin apod. *Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.**PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.* | Všichni + KST (p. Vokuš – oslovit KrM) | 08/2022 | v realizaci |
| akce Paměti národa (TR) – MAP III | Ty-já-tr, RR/MS/MK | 2022/2023 | MAP III |
| Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol | RR/MS/MK | podzim/2022 | MAP III |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO  | RT + Pražák | podzim/2022 | MAP III |
| Příprava ZoR a ŽoP – závěrečné – 11/21 – 07/22* Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky pro rodiče), Podklady ke mzdám, Kompletace, texty, přílohy, Výkazy práce po měsících – NE
* Pozn. Produkty polytechn. vzd. (máme 3D tisky, Elixír) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid)
 | RR/MK/MKr/MV | 09/2022 | v přípravě |
| Projekt MAP III – schváleno, příprava PA | MS | 07/2022 | probíhá |
| Podklady pro zajištění vzniku spolků – (Umělecká, potenciál Stross) | řeší TR/SS v CM III | 06/2022 | Umělecká splněno, Stross probíhá |
| Studie Ukrajina | RR ve spolupráci | 08/2022 | probíhá |
| MAP III* Dodatky k PS RT + Vlaďka NN/nová DPP PD
* Aktualizace složení orgánů MAP
* Komunikační plán
* Statut, Jednací řád ŘV
* Příprava vzorů dokumentů
* a další dle přílohy zápisu
 | všichni | 10/2022 | probíhá |