**Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 22. 3. 2022 od 14:30 hod.** |
| Místo konání:  | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Hana Šišková (HŠ), Petra Dobiášová (PD), Romana Růžičková (RR), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MS |
| Příloha:  | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **úterý 19. 4. 2022 od 14:30 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| * Zajištění relaxačních technik pro MŠ a ZŠ
* Volnočasovky TR a DDM – letní kurzy/hlídací skupiny
* Ostatní dle průběžné dohody
 | Všichni dle potřeby | průběžně | V realizaci |
| další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (dle situace) viz kalendář + 18. 5. 2022 - závěrečné setkání – domluvit místo) (pozn.: zápis z ROVPR rozeslat RR) | MS/MK/RR | 04/2022 | V realizaci |
| zajištění 7. ŘV – program a pozvánky (občerstvení, prostor – Korunka – dle situace, cedule, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení ŘV, další podklady, úvodní slovo – pro HŠ body zašleme dle dohodyhosté ……… + zapojení PS ………. (Fotky) termín dalšího ŘV – 9. 6. 2022, v mezičase schvalování per rollam.* Agregovaný popis potřeb škol (připomínky do 28. 2. + následně Pochmanová
* zpráva - fokusky s rodiči (NE) – pro info
* tabulky SR MAP – nové dle Postupů – neschvalovat – jen pro info a ke kontrole – pokud budou změny, potřeba schválit
* měkká část SR MAP + AP 2022/2023 (vstupy – vyhodnocení MAP I, aktuální potřeby škol 2021, fokusky tematické a rodičovské, Strategie 2030 P7)
 | MS/MK/RR | 06/2022 | V realizaci |
| Personální změny: žádné trvalé jen lektoři/mentoři (pro polytechniku), nový školník od 01/2022 Drobilič – Letohradská/ propojení OIVZ – kontrola topení apod.Nové DPP Král, Vyskočilová, Věra?, Přichystal 2022 – 02/2022PS – prodloužení v ŽoZ (kvůli MG – ÚNIKOVKA – ZRUŠENO)ŠKOR – ukončení – 30 měsíců, PS – 32 měsíců, zbytek 36 měsícůZměna projektu – převod peněz na projektové řízení/podporu krizového řízení v rámci škol (nejen školení, ale i metodická podpora – metodika krizového řízení pro p. o. MČ i MČP) – Přichystal + viz výše + facoši | MS/MK/RR | 05/2022 | průběžně |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN | MS/personální | 02/2022 | průběžně |
| realizace FG s rodiči - zpráva – připomínky školy + zveřejnění na webu a info do FB skupin/web, další postup EDU7 – pokračování – tvorba tradice – vyhodnocení + využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - pozitivní vliv na rodiče | PD/RR/MS/SS | 04/2022 | v realizaci |
| monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení | PD/MS | 07/2022 | v přípravě |
| zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.) | PD/MS | 08/2022 | v přípravě |
| zveřejnění podkladů projektu na webu | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| plán akcí – polytechnika s Rozárkou, MŠ U Uranie, LMŠ, pohybová výchova – LMŠ; Juříček 3D tisk/robotika;komunikace s rodiči bude v CM III + relaxační techniky pro MŠ a ZŠZUŠ – komunikace s agresívními dětmi - Sixtamediální výchova - Vokuš | MS/MK/RR | Do 07/2022 | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogůidentifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III | MK + školy | Průběžně | v realizaci |
| HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podnětyBrožura shrnují medailony škol  | SS/RR + všichni | 10. v měsíci | průběžně |
| Akce pro ředitele 2. 6. od 16 do 17 hod. porada, poté volný program (Marianeum) – od 17 i OVPŘ | HŠ | 03/2022 |  |
| dotační zpravodaj | RR | 04/2022 | průběžně |
| materiály do ZMČ/Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.) | MS/HŠ/SH | cca 3x ročně | průběžně |
| Aktualizace SR MAP projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz sSrategie 2023 vzd.), projednání PS, ŘV, ne/pedagogové, rodiče, obyvatelé P7 (nejen přes web i všechny FB, TZ, MČ, mobilní rozhlas – skupina Chci plánovat Sedmičku, Hobulet apod.AP 2022/2023Schválení ŘV, informace RMČ/ZMČTisková beseda s novináři, resp. odborný panel – aktualizace MAP - zapojení odd. kom., řízení škol, Beduin apod. *Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.**PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.* | Všichni + KST (p. Vokuš) | 06/2022 | v realizaci |
| Realizace dalšího ročníku čtenářského maratonu (zapojení procházek)/den jazyků – úhrada části nákladů dle situace, akce pro MŠ – den s Andersenem – propojení aktivit s Parkem U Vody – schůzka o ORPV – Baru - proběhla, zapojení MŠ i ZŠ – techničtější zaměření čtení a realizace Stromovka, U Vody, Tyjátr, Podhoubí pro MŠ apod. | PS ČG, B. Ernestová a spol. | 03/2022 | v přípravě |
| akce Paměti národa (TR) – MAP III | Ty-já-tr, RR/MS/MK | 2022 | MAP III |
| Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol | RR/MS/MK | 02/2022 | probíhá |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO  | HŠ + Pražák | průběžně | MAP III |
| Příprava ZoR a ŽoP – závěrečné – 11/21 – 07/22* Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky pro rodiče), Podklady ke mzdám, Kompletace, texty, přílohy, Výkazy práce po měsících – NE
* Pozn. Produkty polytechn. vzd. (máme 3D tisky, Elixír) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid)
 | RR/MK/MS/MV | 2022 | v přípravě |
| Příprava MAP III * Vypořádání připomínek
 | MS | 03/2022 | probíhá |
| Strategická porada – představení výstupů MAP II a konceptu MAP III v návaznosti na sebehodnotící zprávu | MS/PS/RR/MK | 12/2021 | splněno |
| Setkání předsedů školských rad (setkávání zástupců zřizovatele i Bratrská škola + zp. vazba, prezentace výstupu na Výboru VSPZ) – další setkání | SS/MS | 05/2022 | probíhá |
| Podklady pro zajištění vzniku spolků – (Umělecká, potenciál Stross) | řeší TR v CM III | 03/2022 | probíhá |

**Výstupy PS předškolní vzd.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Čtenářský maraton – zapojení i MŠ |  |  |

**Výstupy PS Cizí jazyky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Den jazyků 2022/Olympiáda v AJ pro 1. stupeň |  |  |

**Financování**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| MŠ U Uranie – Školkohraní – možnost individuální dotace od MČ |  |  |

**Výstupy PS MG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Návrh „únikovky“ - e-mail s oslovením pedagogů pro garanta (DPP, kancelářské potřeby hrazené z MAP) | RT  | jaro 2022, příprava od 01/2022 – zatím zrušeno |

**Výstupy PS ČG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Tisková beseda s novináři v rámci MAP – zpracování podkladů | RT | 05-06/2022 |

**Výstupy PS Rovné příležitosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
|  Ukrajina  |  |  |