**Zápis z porady realizačního týmu MAP II (RT MAP II)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 2. 11. 2021 od 15:00 hod.** |
| Místo konání: | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Svobodová (MS), Markéta Kuldová (MK), Hana Šišková (HŠ), Sylva Svobodová (SS), Romana Růžičková (RR), Petra Dobiášová (PD), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MS |
| Příloha: | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **úterý 7. 12. 2021 od 15:00 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| další jednání PS dle dohodnutých termínů včetně setkání OG (dle situace) 2. 12. 2021 - vánoční setkání Koštovna + (Koštovna 9. 12. pro vedení škol - organizace OV – finance MAP) + 18. 5. 2022 - závěrečné setkání | MS/MK/RR | Podzim 2021 | V realizaci |
| zajištění 6. ŘV – program a pozvánky (občerstvení, prostor – Korunka – dle situace, cedule, prezentace, pozvánky) - aktualizace složení ŘV, další podklady,  úvodní slovo – pro HŠ body zašleme dle dohody  hosté Konopa a Šandová (téma SYPO?) + zapojení PS – Tesárková a Juříček (Fotky)  termín dalšího ŘV – začátek 06/2022 | MS/MK/RR | 11/2021 | v přípravě |
| personální změny: žádné trvalé jen lektoři/mentoři (Štekrová - hospodářka Korunka – cca 5 tis. Kč, Železná, Orság, Přichystal 2022) | MS/MK/RR | 11/2021 | průběžně |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN | MS/personální | 12/2021 | v realizaci |
| finální zpráva FG ke schválení ŘV | MS | 11. 11. 2021 | v realizaci |
| realizace FG s rodiči – další možný termín (2 x realizace) – stejný formát + seznámení s výstupy – pozvánky/loga | MS/SS | 9. 11. 2021 - 17:30 | v realizaci |
| vyhodnocení naplnění MAP I + dohody o prioritách z MAP + aktualizace SR (SPR MČ – návrh vypořádání připomínek PD) – schválení ŘV per rollam + RMČ/ZMČ | MS/PD + všichni | 12/2021 | v realizaci |
| monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace | PD/MS | 11/2021 | v realizaci |
| zpracování 2. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.) | PD/MS | 18. 8. 2021 | splněno |
| zveřejnění podkladů projektu na webu | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| plán akcí – minimum akcí mozek v pohybu 9. 11., archeologie/dějepis – po 16. 10. akce pro děti/následně pedagogy, postupy řešení – šikana – AISIS (kyberšikana), třídní klima (zapojení Market T. + propojení CM III, vycházka s geobotanikem – jaro 22, branná výchova (ZŠ Tusarova a ZŠ Bratrská) 03/2022 | MS/MK/RR | průběžně | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů | MK + školy | Průběžně – aktuálně do 31. 10. | v realizaci |
| HOBULET – přebírání příspěvků z FB MAP – nutno plánovat dva měsíce předem | RR | 10. v měsíci | průběžně |
| Tisková beseda s novináři (např. Učitelské noviny) – aktualizace MAP – zapojení Kaderky | všichni | 2022 | v přípravě |
| Akce pro ředitele 3. – 4. 6. 2022 | MK/RR/MS/SH | 05/2022 | Něco jiného? |
| zajištění vzdělávacích akcí k polytechnickému vzdělávání (pohádková Mat a Fy, rozvoj podnikavosti atd. dle popisu KA 04) – spolupráce Rozárka, Antonová (Hejného matematika), 3D tisk (Juříček nebo Průša nebo Konopa) + robotika, výstava Rychta – 3D tisk | MS/MK/RR | 2021/2022 | průběžně |
| dotační zpravodaj | RR | 12/2021 | průběžně |
| setkání OSPOD a školy – CM III přesunuto |  | 11/2021 | přesunuto |
| setkání s preventisty škol MČP7 – zjistit zájem/nahodit termín, příp. připravit program, setkání p. Fiala + kulatý stůl s odborníky na téma šikana/kyberšikana – zapojení PČR – Josefa J. – přesunuto do CM III |  | Podzim 2021 | přesunuto |
| Materiály do ZMČ | MS/MK | 12/2020, pak cca 3x ročně | průběžně |
| Tiskovky – více propagovat (didaktické pomůcky – fotky apod., akce, strategie, SWOT apod.)  Pozn.:  - Aktualizace SR MAP – projednání s občany – web projektu – nastavit – dokument k přip. (viz strategie 2023 vzd.), komun. Plán – naplnění!!!, aktualizace SR – projednání PS  Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. | RR/MS/KST (p. Vokuš) | průběžně | v realizaci |
| Realizace dalšího ročníku čtenářského maratonu (zapojení procházek)/den jazyků – úhrada části nákladů dle situace | PS ČG | 2022 | v přípravě |
| Poslední autorská beseda – recipročně za realizaci akce Paměti národa (TR) | Ty-já-tr, RR/MS/MK | podzim 2021 | V přípravě |
| Aktualizace info ze sběru potřeb škol – rozeslání karet škol | RR/MS/MK | 11/2021 | V přípravě |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO | HŠ + Pražák | průběžně | v realizaci |
| Příprava ZoR a ŽoP k 30. 11. 2021   * Hodnotící zprávy z akcí (kom. dovednosti pro MŠ, form. hodnocení, ŠKOR, porady řed., fokusky pro rodiče) * Podklady ke mzdám * Kompletace, texty, přílohy * Výkazy práce po měsících!!! | RR/MK/MS/MV | 30. 11. 2021 | v přípravě |
| Příprava MAP III   * Návrhy PS (povinné + PS vedení škol) * Oslovení škol * Povinné přílohy projektu + souhlas MHMP * Publicita MAP III | všichni | 11/2021 | v přípravě |
| Strategická porada – představení výstupů MAP II a konceptu MAP III v návaznosti na sebehodnotící zprávu | MS/PS/RR/MK | 12/2021 | v přípravě |
| Setkání předsedů školských rad (setkávání zástupců zřizovatele + zp. vazba, prezentace výstupu na Výboru VSPZ)/spolky (p. Fátor, sdílení zkušeností s žádostmi o dotace – Korunka, podněty na akce pro rodiče, na zapojení do dotačních titulů apod.)  Zajištění letáků na setkání – nástěnky ve školách, info rodičům přes třídní | ŠR – SS/LČ  Spolky - MAP | 01-22/  24. 11. 2021 vždy od 17 hod. u nás | v přípravě |
| Odlišení spolků a ŠR – např. Hobulet | MS/RR/SS | 12/2021 | v přípravě |
| Prezentace pilotního ověřování středního článku řízení – schůzka V. Srb – možnosti zapojení | SH/HŠ/SS | 11/2021 | v realizaci |

**Výstupy PS předškolní vzd.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
|  |  |  |

**Výstupy PS Cizí jazyky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |

**Financování**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
|  |  |  |

**Výstupy PS MG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Návrh „únikovky“ - e-mail s oslovením pedagogů pro garanta | RT | v realizaci |

**Výstupy PS ČG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Tisková beseda s novináři v rámci MAP – zpracování podkladů | RT |  |

**Výstupy PS Rovné příležitosti**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Výstup** | **Zajistí** | **Stav realizace** |
| Pozn.: PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání |  |  |