**Zápis z porady realizačního týmu MAP II a III (RT MAP II a III)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 20. 9. 2022 od 14:30 hod.** |
| Místo konání: | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Petra Dobiášová (PD), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MKr |
| Příloha: | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **úterý 18. 10. 2022 od 14:30 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ – chceme pravidelně? | Všichni dle potřeby | 31. 8. – náhradní termín | V realizaci |
| MAP III   * Aktualizace složení orgánů – ŘV, PS, ŠKOR * Komunikační plán * Statut, Jednací řád ŘV * Příprava vzorů dokumentů * Rozpuštění ŘV a znovuustavení (1. zasedání 31. 10., příp. 3. 11. 2022)   další facoši? – školník, zahradnice apod. | MKr, RR, MK | 09/2022 | V realizaci |
| evaluační design | PD | 30. 9. 2022 | v přípravě |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN | MKr/personální | 08/2022 | průběžně |
| setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - pozitivní vliv na rodiče | všichni | 09/2022 | v přípravě |
| 1. akce pro rodiče – E-bezpečí (přes rodičovské spolky – zapojení TR) | MKr/MK/RR | 10/2022 | v přípravě |
| Setkání rodičovských spolků – sdílení (+školské rady výhledově) | SS | 09/2022 | v přípravě |
| monitoring průběhu a realizace projektu + další evaluace - zjednodušení | PD/MKr | 09/2022 | v přípravě |
| zpracování 3. sebehodnotící zprávy (rozhovory atd.), per rollam schválení | PD/MS | 09/2022 | splněno |
| zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován) – nutno dořešit do předložení 1. ZoR | MKr/RR | 11/2022 | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů  identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III | MK + školy | průběžně | v realizaci |
| HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty  Brožura shrnují medailony škol – ZzoR +  Metodika práce v adaptačních skupinách | SS/RR + všichni | 10. v měsíci | průběžně |
| akce pro ředitele 1. 12. 2022 – vánoční porada | všichni | 12/2022 | v přípravě |
| dotační zpravodaj | RR | 10/2022 | průběžně |
| materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva, SR apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu | RR návrh | Do 30. 10. 2022 | v přípravě |
| Aktualizace SR MAP   * tabulky SR MAP – zůstanou staré, nové pro MAP III   AP 2022/2023  Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ  *Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP.*  *PS rovné příležitosti u SR map posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.* | KrM | 08-09/2022 | v realizaci |
| Tisková beseda s novináři, resp. řešení s KST - článek | RR | 09/2022 | v přípravě |
| akce Paměti národa (TR) – MAP III | PS ČG, RR/MS/MK | 2022/2023 | MAP III |
| Aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022 | RR/MS/MK | Konec roku/2022 | MAP III |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO | RT + Pražák | podzim/2022 | MAP III |
| Příprava ZoR a ŽoP – závěrečné – 11/21 – 07/22   * Hodnotící zprávy z akcí (ŠKOR, porady řed., fokusky UK, rodiče), podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy, výkazy práce po měsících – NE * Pozn.: produkty polytechn. vzd. (máme Elixír, Ozoboti, Robotika pro AS) – neřešíme, PS 2021 – pouze 3x – vysvětlit – Covid) | RR/MK/MKr | 09/2022 | v realizaci |
| ZoR MAP III   1. 08 – 11/2022 2. 12/21 – 05/2023 3. 06 – 11/2023 |  |  |  |
| Podklady pro zajištění vzniku spolků – (Umělecká, potenciál Stross) | SS | 6/2022 | splněno |
| Studie Ukrajina (následně RMČ, ZMC) | RR ve spolupráci s dalšími kolegy | 08/2022 | splněno |