**Zápis z porady realizačního týmu MAP III (RT MAP III)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 6. 12. 2022 od 14:30 hod.** |
| Místo konání:  | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), Petra Dobiášová (PD), Sylva Svobodová (SS), viz přiložená prezenční listina  |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MKr |
| Příloha:  | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **úterý 3. 1. 2023 od 14:30 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| Zajištění relaxačních technik pro pracovníky OVPŘ, pí Budíková zajistí jinou aktivitu – duševní zdraví pro náctileté | RR | 1. čtvrtletí 2023 | v realizaci |
| MAP III* Aktualizace složení orgánů – ŘV (doplnění SS, změna Sedláková a Kuběnová),
* PS (MG – schválení per rollam ŘV složení Pražáka, MŠ Nad štolou, U Uranie, KMŠ + Rozárka nebo MŠ Troja = garant PS),
* ŠKOR
* Komunikační plán

další facoši? – školník, zahradnice, spec. ped. apod. | MKr, RR, MK | 01/2023 | splněno |
| Průběžná evaluační zpráva (podklady pro závěrečnou zprávu z MAP I) | PD/MKr | 04/2023 | v přípravě |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN – zatím nemáme fyzicky finanční prostředky | MKr/personální | 08 - 10/2022  | průběžně |
| setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - pozitivní vliv na rodiče, 1. akce pro rodiče – E-bezpečí proběhla, oslovení rodičů s návrhy témat – proběhlo – další akce digitální wellbeing + děti a téma sexu | všichni | 1. čtvrtletí 2023 | v přípravě |
| zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován) – nutno dořešit do předložení 1. ZoR | MKr/RR | 12/2022 | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogůidentifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III | MK + školy | průběžně | v realizaci |
| HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podnětyBrožura shrnují medailony škol – ZzoR +Metodika práce v adaptačních skupinách | SS/RR + všichni | 10. den v měsíci | průběžně |
| akce pro ředitele 1. 12. 2022 – vánoční porada; další porada 01/2023 | všichni | 12/2022 | proběhlo |
| dotační zpravodaj - vánoční | RR | 12/2022 | průběžně |
| materiály do ZMČ/Tiskovky – akce, SR MAP, propojení MAP II a CM III (pozice TR), úspěšné aktivity za poslední rok, sebehodnotící zpráva, SR apod.), podpora gramotností digitální/jazykové, důraz na UK podporu | RR návrh | Do 31. 12. 2023 | proběhlo |
| Aktualizace SR MAP * Sběr potřeb škol – aktualizace karet škol, aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022)
* tabulky SR MAP – nové pro MAP III

AP 2022/2023/2024Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ*Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. PS rovné příležitosti u SR MAP posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.* | MKr/RR/MK | 1. čtvrtletí 2023 - 11/2023 | v realizaci |
| Naplánovat 2. kolo PS (pozvánky, dohoda s garanty) – PS ČG + PS MG dohromady | RR | 01/2023 | v přípravě |
| akce Paměti národa (TR) – MAP III; umělá inteligence apod. | PS ČG/MG, RR/MS/MK | 1. čtvrtletí 2023 | v přípravě |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO  | RT + Pražák | podzim/2022 a dále 02/2023 | v přípravě |
| Příprava 1. ZoR a ŽoP * podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy
* PS – pozvánky, zápisy

Monitorovací období1. 08 – 11/2022
2. 12/21 – 05/2023
3. 06 – 11/2023
 | RR/MK/MKr | 12/2022 | v realizaci |
| Studie Ukrajina (RMČ, ZMČ) – postup implementace – předat ZMČ? | RR a spol. | 01/2023 | v realizaci |
| Úkoly z PS* Dotazník pro rodiče – co mohou nabídnout škole (01/2023)
* Veřejné sbírky – transparentní účet – důraz v rámci porad ředitelů
 | SH/RR/MKr/MK | průběžně | v přípravě |