**Zápis z porady realizačního týmu MAP III (RT MAP III)**

|  |  |
| --- | --- |
| Termín: | **Úterý 14. 2. 2023 od 12:30 hod.** |
| Místo konání: | MČ Praha 7, UMČ, Fr. Křížka |
| Účastníci: | Soňa Hradecká (SH), Michaela Králová (MKr), Romana Růžičková (RR), Markéta Kuldová (MK), viz přiložená prezenční listina |
| Host: | --- |
| Zapsala: | MKr |
| Příloha: | prezenční listina z RT |
| Další jednání RT: | **Středa 15. 3. 2023 od 10:00 hod.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Úkol** | **Zodpovědnost** | **Termín plnění** | **Stav** |
| Akce – pedagogové/vedení  duševní zdraví pro náctileté 28. 3., didaktický inkubátor 23. 2. plánovaný kulatý stůl na téma metod a forem práce s OMJ)  zákoník práce ve školství  moderní sebeobrana 2 x v rámci MČ | RR a spol. | do 03/23 | v realizaci |
| MAP III   * Aktualizace složení orgánů – ŘV (doplnění SS, změna Sedláková a Kuběnová), * PS (MG – schválení per rollam ŘV nové složení Pražák, MŠ Nad Štolou, U Uranie, KMŠ + Rozárka - garant + PS rovn. příl., MŠ Troja = nový člen) -   další facoši? – školník, zahradnice, spec. ped., zástupci Otevřeno apod. | MKr, RR, MK | 02/2023 | probíhá |
| průběžná evaluační zpráva (podklady pro závěrečnou zprávu z MAP I) – schůzka s PD 31. 1. od 14 hod. | PD/MKr/všichni | 04/2023 | v přípravě |
| kontrola přeúčtování osobních nákladů PN/NN – zatím nemáme fyzicky finanční prostředky | MKr/personální | 02/2023 | průběžně |
| setkávání s rodiči - využití v MAP III – možnost realizovat setkání s odborníky na ožehavá témata (nadané děti, šikana, nerovnosti ve vzdělávání, smíšené třídy apod.) a navázat diskusí (zapojení škol a dalších aktérů ve vzdělávání) – cca 1 x 2 měsíce, zřízení FB EDU 7/district7☺ - proběhlé akce pro rodiče – E-bezpečí, 2. st. Vs víceletý gympl, další akce digitální wellbeing + děti a téma sexu (20. 2. – MP Edu), následně sebepoškozování + poruchy příjmu (Machková?) | všichni | 1. čtvrtletí 2023 | v přípravě |
| zveřejnění podkladů projektu na webu + zajištění webu MAP III (FB již aktualizován) – odměna pro Kroupu (zrušení formuláře pro přihlašování na webu – úplata) | MKr/RR | 02/2023 | v realizaci |
| adresáře stakeholderů – aktualizace dtb pedagogů  identifikace místních lídrů = propojení dtb CM II a III | MK + školy | průběžně | v realizaci |
| HOBULET – nutno plánovat dva měsíce předem – sdílený dokument = podněty | SS/RR + všichni | 10. den v měsíci | průběžně |
| akce pro ředitele 16. 2. 2022 – standardní porada | všichni | 01/2023 | proběhlo |
| metodici prevence (CM III) – představení Macháčková, potřeby dalšího vzdělávání, sdílený prostor, téma šikany a sdílení řešení v rámci škol (další téma – kazuistiky – klima škol, INVENIO – úhrada MČ v rámci prevence? apod.) | dle potřeby | 16. 1. 2023 | v přípravě |
| dotační zpravodaj | RR | 03/2023 | průběžně |
| materiály do ZMČ/Tiskovky | RR/MKr/SH/HŠ | do 31. 12. 2022 | proběhlo |
| Aktualizace SR MAP   * Sběr potřeb škol – aktualizace karet škol, aktualizace info ze sběru potřeb škol – zpracování Agregovaného Popisu potřeb škol MAP III (viz výstupy ze zpracování VZ za 2021/2022) * tabulky SR MAP – nové pro MAP III   AP 2022/2023/2024  Schválení ŘV per rollam, informace RMČ/ZMČ  *Pozn.: Souhlasy jednotlivých zřizovatelů se zařazením investičního záměru zřizované školy/investičních záměrů zřizovaných škol do SR MAP uzavřené před zařazením investičního záměru školy/škol před projednáním a schválením SR MAP Řídicím výborem MAP. PS rovné příležitosti u SR MAP posuzuje, zda konkrétní aktivity navržené v akčních plánech jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání.* | MKr/RR/MK | 1. čtvrtletí 2023 - 11/2023 | v realizaci |
| Naplánovat 2. kolo PS (pozvánky, dohoda s garanty) – PS ČG + PS MG dohromady | RR | 02/2023 | v realizaci |
| Realizace 3. kolo PS | RR/MKr/MK | 25. 5. 2023 | v přípravě |
| Sdílení – obecně – OTEVŘENO | RT + Pražák | 03/2023, dále měsíčně | v přípravě |
| Příprava 2. ZoR a ŽoP   * podklady ke mzdám, kompletace, texty, přílohy * PS – pozvánky, zápisy   Monitorovací období   1. 08 – 11/2022 2. 12/21 – 05/2023 3. 06 – 11/2023 | RR/MK/MKr | 06/2023 | v přípravě |
| OEK – řešení rozpadu čerpání projektu v GINIS NNxPN | MK/SH/MKr | 03/2023 |  |
| Úkoly z PS   * dotazník pro rodiče – co mohou nabídnout škole (01/2023) * Veřejné sbírky – transparentní účet – důraz v rámci porad ředitelů * školení pro školy k PM * možnosti využití a hrazení nástroje INVENIO * práce s talentovanými dětmi, podpořit a edukovat učitele * edukovat učitele pro práci s AP (k dispozici řada kurzů on-line i zdarma) * ZŠ Trojská – logopedický asistent (MAP IV) * spolupráce s PPP – aktivity ke zlepšení * Integrační centrum – příprava regionální platformy (UA studenti 15-18) * Den jazyků/čtenářský maraton * Podpora English Star (ZŠ plamen – propagace) * Nabídka AI do výuky | SH/RR/MKr/MK | průběžně | v přípravě |